## Slide 1: ADQUIRIR O PRODUCIR LOS MATERIALES NECESARIOS
COSTO DE ADQUISICION
ART. 193 RLOP Y SRM
TEMPORALES
MANIOBRAS
ACARREOS
ALMACENAJE
CIMBRAS O MOLDES
DE ACUERDO AL NUMERO DE USOS
MERMAS

## Slide 2: PAGO DE SALARIOS REALES AL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA EJECUCION DELCONCEPTO
M.O.= Sr/R
ART. 190 Y 191 RLOP Y SRM
Sr= Sn X Fsr
LFT, LSS, INFONAVIT
Sr= Salario Real
CONTRATOS COLECTIVOS
Sn= Salarios según la región o zona
Fsr= Factor de salario real
R= Rendimiento en una jornada de hrs. de trabajo

## Slide 3: FASAR: Factor de salario real
Fsr= Ps (Tp/Tl)+ Tp/Tl
ART. 191 RLOP Y SRM
Trabajos de emergencia podrán requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario
Ps= Obligaciones obrero patronales derivadas de la LSS e INFONAVIT
Tp= Días realmente pagados durante un periódo annual ( enero-diciembre )
Tl= Días realmente laborados durante el mismo periodo utilizado en Tp

## Slide 4: LEY DE SEGURO SOCIAL REGIMEN OBLIGARORIO
ART.73
ART. 11
ART.168
RETIRO 2%
Inscribirse por primera vez o al cambiar de actividad
PRIMA MEDIA
ART. 5A Fracc. XVIII
Salario Base de Cotización
PRIMA MEDIA EN PORCIENTOS
CLASE I 0.54355
CLASE II 1.13065
CLASE III 2.59840
CLASE IV 4.65325
CLASE V 7.58875
El regimen obligatorio comprende los seguros de:
I.- Riesgo de trabajo
ii.- Enfermedades y Maternidad
III.- Invalidez y Vida
IV:_ Retiro, Cesantía en edad avanzada y vejez
V.-Guarderías y prestaciones sociales

## Slide 5: OTRAS LEGISLACIONES
AREA GEOGRAFICA
A B C
Pesos diarios
59.82 58.13 56.70

## Slide 6: COSTO HORARIO: Erogaciones por uso correcto de las maquinas y equipos necesarios para la ejecución del concepto
Depreciación
ME= Phm/Rhm
Cargos por operación|
Cargos por consumo
Salarios por operación
Inversión
Seguros
Mantenimiento:
Mayor o menor
Combustibles
Lubricantes
Llantas
Pzas. especiales
Art.194 RLOP o SRM

## Slide 7: CONSIDERACIONES PARA EL COSTOS HORARIO
DEL EQUIPO
VALOR CONSIDERADO COMO NUEVO
OPERACION
i= tasa de interés+ puntos de banco
Vida económica en horas
Rendimiento del equipo nuevo
Características ambientales
Habilidad
Capacitación
Eficiencia
S= Prima annual promedio de seguros
Características geográficas

## Slide 8: COSTOS POR CONSUMO
*LUBRICANTES Lb= ((Fa *Pop)+Cc/Ca)*Pa
Fa= Factor de Aceite
Fc= Factor de Combustible
Pop= Potencia de Operación= Factor de Potencia x HP
Cc= Capacidad del Carter
Ca= Tiempo entre cambios sucesivos de aceite
COMBUSTIBLE Co= Fc*Pop*Pc
Art. 201 RLGOP y SRM
Tipo de Calculo
Detallado Sin detalle
Pa=Precio del Aceite
Pc= Precio del combustible
Potencia de equipo Fact
Si hp –o= 100 0.0030
Si hp + 100 0.0035
Combustible
Gasolna 0.2271
Diesel 0.1514

## Slide 9: COSTOS POR CONSUMO
*LUBRICANTES Lb= (Ah+Ga)*Pa
Ah=Cantidad de Aceite
Gh=Cantidad de Combustible
Ga=Cambios Sucesivos de Lubricantes
COMBUSTIBLE Co= Gh*Pc
Art. 200 y 203 RLGOP y SRM
Tipo de Calculo
Detallado Sin detalle
Pa=Precio del Aceite
Pc= Precio del combustible

## Slide 10: RUTA CRITICA: Cuando la base del contrato es a precio alzado, y para efectos de control de obra. ART.45 APART . B Fracc.II
Comienzo a comienzo
Fin a comienzo
Fin a fin
TIPOS DE LIGA
Comienzo a fin

## Slide 11: CONSIDERACIONES PARA EL FACTOR DE SOBRECOSTO
Analisis de costo directo de c/u de los conceptos
Costos de los insumos actualizados
Analisis de factor de salario real
Programa de obra realizado
Calcular explosion de insumos por conceptos
Calcular programa de suministros
Calcular programa de suministros por partida

## Slide 12: FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION
Salario Base de Cotización
Art. 10 RLSS
 |  | ¦
1.- | Dias pagados | 365
2.- | Prima vacacional | 1.5
3.- | Aguinaldo | 15
4.- | Total dias pagados | 381.50
SE INTEGRA CON LOS PAGOS HECHOS EN EFECTIVO POR CUOTA DIARIA
FSBC= 381.5/365= 1.0452
Salario Art.82 LFT
RETRIBUCION QUE DEBE PAGAR EL PATRON AL TRABAJADOR POR SU TRABAJO
Prima Vacacional Art.80 LFT
25% SOBRE LOS SALARIOS QUE LES CORRESPONDAN DURANTE EL PERIODO DE VACAIONES
Aguinaldo Art.87 LFT
EQUIVALENTE A 15 DIAS DE SALARIO

## Slide 13: TIPOS DE ANICIPOS
Art. 50 FRACC. V LOP Y SRM
Cuando los trabajos rebase más de un ejercicio presupuestario y se inicien en el ultimo trimestre del ejercicio
ENTREGA DE ANTICIPO Art.50
FRACC.I LOP T SRM
Anticipo en una sola exhibición
Anticipo en varias parcialidades

## Slide 14: INDIRECTOS CON CARGO ADICIONAL SFP

## Slide 15: INDIRECTOS CON CARGO UNICO

## Slide 16: COSTOS POR FINANIAMIENTO
Art. 214 LOP Y SRM
El costo de financiamiento deberá de estar representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de recursos propios o contratados que realice en contratista para dar cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periódos.
Art54 LOP Y SRM
Fecha de presentación: 6 días naturales
Revisión y autorización: 15 días naturales
Pago: 20 días naturales
Total 41 días naturales
TOTAL DE DIAS PARA PAGO DE UNA ESTIMACIÓN
LEY FEDERAL DE DERECHOS
Art. 191 LOP Y SRM
5 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones

## Slide 17: ALGUNOS PARAMETROS DE VARIAS DEPENDENCIAS

## Slide 18: REPORTES
1.- PRESUPUESTO: a) estándar
b) Precio unitario con letra
2.- MATRICES: a) estándar
b) Básicos
COSTO HORARIO:
ESTANDAR: a) estandar solo activo
b) estandar: activa-espera-reserva
3.- INSUMOS:
Costo de materiales desglosado
Costo de maquinaria
Listado de insumo
Mano de obra gravable
Relación de costos de materiales
Tabulador salario base
Relación de maquinaria
4.- PROGRAMAS
Programa de obra por concepto: estándar
Programa de suministros: equipo, mano de obra y materiales.
5.-FACTORES:
Fasar: Captura de datos,fsr_ factor jornada 8 hrs, Ps_Factor, fasar una tabla normal
Sobre costo horizontal:ndirectos desglosados, Resumen de indirectos, Personal técnico, finan_horizontal, utilidad, cargos adicionales, Resumen
6.- TOTALES:
1) Resumen de Insumos : Resumen de Insumos
2) Totales del presupuesto:estandar e Importes con letra
7.- OFICIOS
Documentos técnicos